## V1 A IMPRIMER
Conducteur dataviz challenge (22-23 mars 2019 au 110bis)
DEBUT	DUREE (min)	PHASE	SUJET	RESPONSABLE	PERSONNES	MATÉRIEL	INTENTION
JEUDI 21 MARS
10h	60	Test robot téléprésence	test du robot	110 bis	Benjamin
10h	120	Com	Impression charte bonne conduite + droit à l'image + spider chart / Faire la prépa de salle avec matériel	110 bis	Eve Amelie		- feutres associés à tableaux plumes / - signalétique pour C.Duchenne, affiches, panneaux autoportants ? / - bacs avec post-it, stylos, matériel idéation
14h	120	Sac	Welcome pack à constituer	Datactivist + 110bis	Cécile + Thimothée + équipe 110bis		Sac + badges + flyer + dossier + sticker + gourde + kit hygiène + masques
16h-17h	60	Briefing orga	Réunion entre organisateurs pour revoir le déroulé	Datactivist + 110bis	Cécile + Samuel + équipe 110bis	Conducteurs imprimés	- Mettre tout le monde au fait et d'accord avec le conducteur / - Répartir les rôles des animateurs et facilitateurs dans les groupes / - Bien comprendre l'intention de chaque activité pour tenir un discours homogène auprès des participants
17h	120	Installation de la salle	Installation de la salle, de l'accueil, des tables et du matériel de créativité	Datactivist + 110bis	Cécile + Samuel + équipe 110bis	Tables + chaises + post-its + tableaux géants + signalétiques	- Vérifier l'accès à internet / - Mettre en place les espaces / - Vérifier le matériel et les outils / - Préparer les espaces de repos et de restauration
VENDREDI 22 MARS
7h00	30	Livraison Petit Dej		Somalina	Somalina
8h00	30	Installation Petit Dej		DEPP
8h30	30	Café d'accueil	Accueil des organisateurs, des mentors et des participants	110bis	A définir côté 110bis + Cécile + Samuel + Timothée	Café et thé	- Accueillir chaleureusement toutes les parties prenantes / - S'assurer que les mentors prennent connaissance du conducteur pour éviter tout malentendu

9h	30	Arrivée des participants	Accueil des participants	110bis	A définir côté 110bis + Cécile + Samuel + Timothée	Café et thé + kit participants + matrice de compétences School of Data	- Créer les badges / - Accueillir les participants / - Les inviter à prendre connaissance du kit / - Les inviter à faire exercice auto-évaluation
9h20	15	Débat mouvant	Brise glace pour encourager les participants à collaborer entre eux	Datactivist	Cécile + Samuel	Scotch blanc visible sur le sol + micro+ Liste questions	- Répondre à des questions défines à l'avance en se plaçant d’un côté ou de l’autre d’une ligne marquée au sol. / Ex : qui est venu en train ? → ceux qui le sont vont à droite et les autres à gauche / - Permettre de présenter les animateurs (110bis + Datactivist), les mentors internes au ministère et externes. / - Intégrer des questions pour que les participants puissent repérer qui fait quoi (designer, développeurs, personnels éduc nat…)
9h20	15	Checker tous les attesations signées	Brise glace pour encourager les participants à collaborer entre eux	Datactivist	Cécile + Samuel	Scotch blanc visible sur le sol + micro+ Liste questions	Checker tous les attesations signées
9h35	10	Présentation générale de l'évènement	Présentation du 110bis	110bis	Somalina	Micro	- Présenter le lieu
			Présentation du programme de l'évènement	Datactivist	Samuel	Micro + Slides	- Rappeler les grands temps de l'évènement (bien insister sur les horaires pour éviter les dérapages)
			Rappel des règles de conduite + confidentialité des données	Datactivist	Samuel	Micro + Slides	- Briefer les participants sur les comportements à éviter
9h45	25	Présentation de la mission et des 3 défis du dataviz challenge	Présentation de la mission "Politique éducatives et territoires"	110bis	Ariane Azéma	Micro	- Comprendre le contexte de l'événement / - Préciser ce qui est attendu du dataviz challenge pour l'avancement de la mission Azéma-Mathiot
			Présentation des données par la DEPP	110bis	JM Huart + Fabienne Rosenwald	Micro
10h00	60	Réception dejeuner		Eve Amélie	DEPP
10h10	50	Regroupement des participants par défi (un défi par espace)	Début de la phase d'idéation et constitution des équipes	DEPP + Datactivist (avec appui 110bis)	DEPP : présentation des données / Samuel : défi 1 / Cécile : défi 2 / Timothée : défi 3	Tableau géant + post-its + feutres + gomette	- Rappeler le contenu de chaque défi / - Inscrire 3 questions maximum par participant, chaque question doit correspondre à un sujet précis que la personne voudrait traiter. Ex. : est-ce que la fermeture d'une école a un impact sur la population des villes et villages ? / - Convergence : regroupement des questions en 5-6 clusters. / - Vote avec des gommettes pour sélectionner les 3 sujets par défi / - Constitution des équipes avec pour consigne d'avoir dans chaque minimum un développeur, un designer, un statisticien ou data scientist.
11h	90	Consolidation des équipes	Poursuite de la phase idéation en équipes	Datactivist (avec appui 110bis)	Samuel : défi 1 / Cécile : défi 2 / Timothée : défi 3	Fiche personas + parcours évaluation data	- Identifier au moins 3 personas d'usagers du service ou de la dataviz / - Préciser le format de dataviz correspondant à l'usage / - Début d'évaluation du potentiel data avec l'outil développé par Simon Chignard
11h30	30	Visite guidée pour les agents du ministère	Découverte du dataviz challenge et du 110bis	110bis	Léa		- Présenter le concept de l'évènement / - Faire visiter les différents espaces / - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
11h45	15	Réception des mentors	Découverte du dataviz challenge et du 110bis	110bis	Somalina		- Présenter le concept de l'évènement / - Faire visiter les différents espaces / - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
12h00	30	Installation Déjeuner		Eve Amélie	DEPP
12h30	60	Déjeuner		110bis	A définir	Nourriture, boissons, assiettes, couverts…	Manger, boire, souffler, discuter
13h20	10	Ranger Déjeuner	Poubelles + rangement
13h30	30	Moment d'inspiration	Intervention Louis Eveillard	110bis		Micro + Slides + Vidéo
14h	180	Début de la phase prototypage	Travail en équipe sur la visualisation de données	Datactivist	Samuel : défi 1 / Cécile : défi 2 / Timothée : défi 3	Ordinateurs + fiches parcours données	- Déterminer les données nécessaires au prototype, et les données annexes pouvant lui donner plus de substance / - Vérifier la source et l’accessibilité des données (pour les données annexes) / - Identifier les nettoyages et reformatages nécessaires à la réalisation de la visualisation choisie / - Déterminer l’outil de visualisation à utiliser et les différentes phase de développement
14h30	30	Atelier "Visualiser les chiffres"	Atelier méthodologique sur la production de dataviz	Datactivist	Samuel	Slides	Aider les participants à produire une visualisation rigoureuse qui transmet un message
14h45	15	Accueil Mentors		Léa	Léa
15h30	30	Visite guidée pour les agents du ministère	Découverte du dataviz challenge et du 110bis	Somalina	A définir	Aucun	- Présenter le concept de l'évènement / - Faire visiter les différents espaces / - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
16h	30	Atelier "Data pipeline : les étapes vers une visualisation de données"	Atelier méthodologique sur la production de dataviz	Datactivist	Samuel	Slides	Aider les participants à comprendre les étapes vers une visualisation de données
17h	60	Livraison Diner		Somalina			TO DO : ajouter numéro livreur
17h	15	Performance d'Albertine Meunier	Surprise	110bis	Benjamin	Micro ?	- Découvrir le travail de l'artiste / - Envisager un regard critique et décallé sur les données
17h30	30	Présentation de l'avancée des projets	Pitchs de 3 minutes	Datactivist	Cécile + Samuel	Micro	- Aider les participants à mieux pitcher leurs projets / - Accompagner les participants dans leurs difficultés d'avancement
19h30	30	Keynote de Jacques Lévy	Intervention sur inégalités territoriales, cartographies de données	110bis	A définir	Micro + slides	Dans la grande salle
20h	60	Diner		110bis	A définir	Nourriture, boissons, assiettes, couverts…	Manger, boire, souffler, discuter
21h	15	Rangement Diner		110bis	DEPP
22h	45	Atelier de visualisation tangible de données	Découverte de la dataviz physique avec le kit de José Duarte	110bis + Datactivist	Benjamin + Samuel	Kit dataviz tangible	- Envisager la dataviz sous un autre angle et avec d'autres matériaux / - Echanger sur les contraintes liées à la dataviz avec des objets du quotidien
23h30	60	Projection de documentaire	Documentaire Démocraties de Datagueule	110bis	A définir	Documentaire sur ordi + projecteur + son	- Débattre sur les enjeux de la démocratie / - Echanger sur le rôle des données dans la fabrique de l'expertise
SAMEDI 23 MARS
00h30	?	Activités nocturnes	cabine témoignage, stopmotion, podcast, cubelets, Mblock, easygo,	110bis	A définir	A préciser
7h00	30	Livraison Petit Dej		Somalina
8h00	30	Installation Petit Dej		110bis	110bis + DEPP
8h30	30	Café d'accueil	Accueillir les participants qui n'auront pas dormi sur place	110bis	A définir	Café + thé	Bien démarrer la journée
9h	30	Ice breaker jour 2	Photo dans la cour d'honneur	Eve Amélie			Photo dans la cour d'honneur
9h20	240	Reprise du prototypage des dataviz	Travail en groupe	Datactivist + 110bis + mentors	Tout le monde en accompagnement	Ordinateurs	Avancer sur les dataviz et leur pitch de présentation
10h	20	Atelier "Choisir un format de dataviz"	Atelier méthodologique avec le dataviz project	Datactivist	Samuel	Slides	- Découvrir les formats de dataviz / - Adapter le format de dataviz aux données
10h00	60	Réception dejeuner		Somalina
11h	20	Atelier "Choisir un format de dataviz"	Atelier méthodologique avec le travail de Lisa Charlotte Rost	Datactivist	Samuel	Slides	- Découvrir les meilleurs outils de dataviz / - Choisir un outil adapté par rapport aux données et au format choisi
12h	30	Répétition générale des pitchs (répartie par défi)	Répétition "dans les conditions du direct" en 5 min max par groupe + débrief collectif (max 5 min)	110bis + Datactivist	Samuel : défi 1 / Cécile : défi 2 / Maxime : défi 3 ?	Slides	- S'entrainer à pitcher son projet / - Améliorer collectivement les présentations
12h30	10	Pitch des pitchs	Présentation sur les bonnes pratiques du pitch de projet	Datactivist	Cécile + Samuel	Micro + slides	- Partager des bonnes pratiques sur le pitch des projets
12h40	50	Déjeuner		110bis	Somalina	Nourriture, boissons, assiettes, couverts…	Manger, boire, souffler, discuter
13h30	210	Sprint final de prototypage/développement	Fin du développement des projets et des présentations	Datactivist + 110bis + mentors	Tout le monde en accompagnement	Ordinateurs	Finaliser les projets et leur présentation
15h30	30	Visite guidée pour les agents du ministère	Découverte du dataviz challenge et du 110bis	110bis	Benjamin	Aucun	- Présenter le concept de l'évènement / - Faire visiter les différents espaces / - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
16h30	30	Présentation finale des projets répartis par défi	Pitch final de chaque projet (5min de présentation + 3 min de questions + 2 min de transition)	110bis + Datactivist	Samuel : défi 1 / Cécile : défi 2 / Léa : défi 3	Slides + micro / Jury : formulaire en ligne d'évaluation des projets	- Présenter les projets et les réalisations / - Appronfondir le contenu de chaque projet / - Jury : décider des projets à primer
17h	10	Sélection d'un projet par défi	Les 3 membres du jury dans chaque défi sélectionne un projet	110bis + Datactivist	Jury	Aucun
17h10	30	Présentation des projets sélectionnés par défi	Les 3 équipes sélectionnées présentent en plenière puis sélection d'un projet par vote en ligne
17h40	15	Annonce des résultats		110bis	Ariane Azéma	Micro + slides	- Célébrer la fin du dataviz challenge / - Remercier et féliciter tous les participants / - Annoncer les suites
17h55	45	Pot de cloture	Fin de l'évènement	110bis	A définir	Apéro	- Cloturer l'évènement
19h	60	Fermeture du 110bis	C'est fini	110bis + Datactivist		Tout ranger	Ranger et fermer le 110bis
20h	600 mini	Repos	😴