## Retroplanning
Groupe	Ensemble de taches	Taches		PREPARER				S-0 / JOUR J	POURSUIVRE
		Semaines	S-5	S-4	S-3	S-2	S-1		S+1	S+2	S+3
PILOTAGE	Partenaires	Choisir les partenaires	1
		Contacter les partenaires et discuter de leur implication
		Récupérer la liste des données			1
		Définir les conditions d'accès et de réutilisation des données		1
		Documenter les données			0
	Planification	Définir les dates dans le retroplanning		1
		Réunion avec l'équipe projet Ministère			1
		Choisir la date du hackathon	1
		Choisir le lieu du hackathon	1
		Décider de la durée, les horaires et les grandes lignes du programme			1
	Budget	Définir un montant maximal pour le budget du hackathon	1
		Compléter et valider le budget du hackathon	1							0
		Publier le budget du dataviz challenge								0
		Publier un budget type								0
		Définir les modalités de défraiement des participants, des mentors et du jury (si applicable)	1
	Stratégie	Définir les objectifs du hackathon	1
		Décliner les objectifs en défi	1
		Définir les indicateurs de succès du hackathon		0
	Valorisation des projets	Prévoir un formulaire d'évaluation des projets			1
		Définir les critères de sélection des projets lauréats		1
		Choisir les membres du jury (si applicable)		0
		Inviter les membres du jury (si applicable)		1
		Inviter les mentors		0
		Définir les prix et récompenses		1
		Définir une stratégie de valorisation et de continuité des projets			1
COMMUNICATION	Communication web	Prévoir une stratégie de communication sur le web et les réseaux sociaux		1
		Faire un logo et une charte de communication pour le hackathon		1
		Rédiger le descriptif du hackathon	1
		Permettre aux participant-e-s de soumettre des idées de projets ou de constituer une équipe	1
		Faire une FAQ de l'évènement			1
		Produire un site pour annoncer l'évènement et permettre aux participant-e-s de s'inscrire	1
	Réseaux sociaux	Proposer un hashtag pour l'évènement	1
		Prévoir une personne en charge de l'animation des réseaux sociaux pendant l'évènement			1
		Animer les réseaux sociaux pendant l'évènement
		Prévoir un badge "no photo" pour les personnes refusant droit à l'image			1			0
		Prévoir un-e photographe pour couvrir l'évènement (si applicable)		1
		Imprimer des autorisations de droit à l'image					1
	Recrutement des participants	Définir les critères de sélection des participant-e-s		1
		Valider les 1er inscrits		1
		Contacter les formations pertinentes		1
	Print	Prévoir des documents de présentation de l'évènement pour les visiteurs				0
		Préparer des posters pour décorer le lieu pendant l'évènement		1
	Visiteurs	Prévoir des visites guidées du Dataviz Challenge					0
	Goodies	Commander des goodies pour les participant-e-s			1
	Relances	Envoyer un premier rappel aux participant-e-s			1
		Envoyer un deuxième rappel aux participant-e-s					0
LOGISTIQUE	Matériel	Inventorier le matériel sur place	1
		Acheter le matériel manquant		1
		Tester le wifi			1
		Commander un routeur puissant (si applicable)			0
		Commander du matériel de créativité (post-its, feutres, paperboard…)			0
		Préparer un plan de secours (au cas où le matériel plante)				0
		Imprimer des badges d'identification des participants, des mentors et du staff		0
		Commander le matériel essentiel réseaux (multiprises, rallonges, cables Ethernet, projecteur, ordinateur extra…)	1
	Repas	Chercher un traiteur	1
		Commander l'alimentation	1
		Acheter les boissons	1
	Hébergement	Réserver l'hébergement pour les participant-e-s (et si applicable leurs accompagnant-e-s)	N/A
	Transport	Réserver le transport des mentors (et si applicable des participant-e-s)	N/A
	Participants	Préparer et imprimer un guide du participant-e au hackathon				0
		Prévoir une grille de sélection des participant·e·s		0
		Imprimer la liste des participant-e-s					0
	Lieu	Mettre en place les tables, aménager les espaces du lieu					1
		Nettoyer les lieux						0
ANIMATION	Partenaires	Rencontrer/échanger avec les partenaires pour préparer le hackathon			0
	Activités pendant le hackathon	Prévoir des sessions de formation et d'introduction aux données				1
	Animation de l'évènement	Prévoir un briefing des organisateurs et mentors					0	0
		Déterminer qui anime l'évènement				1
		Déterminer les rôles de chaque intervenant				1
		Préparer un déroulé précis du hackathon				1
		Définir un code de conduite			1
		Prévoir les activités extra-hack (ballade, visite, repas au restaurant, rencontres, théâtre improvisition, perf d'Albertine Meunier…)		0
	Outils en ligne	Préparer un outil de travail collaboratif pour coordonner les équipes (Slack, IRC, Whatsapp, Gitter, groupe FB, forum…)			0
		Préparer un outil pour suivre l'avancée des projets et restituer chaque projet			0
POST-EVENEMENT	Correspondances	Remercier les participant-e-s après le hackathon							0
	Indicateurs	Envoyer un formulaire d'évaluation de l'évènement							0
		Evaluer les indicateurs de succès de l'évènement		0						0
	Récapitulatif	Ecrire et publier un billet récapitulatif de l'évènement									0
	Réplicabilité	Collecter les mails et documents type de l'évènement								0

	Suivi des projets	Organiser une présentation des projets gagnants avec des décideurs								0
		Mettre en place un dispositif d'accompagnement pour les projets lauréats (si applicable)			0						0

## Budget prévisionnel
Nom	Qté	Coût (€)	Total
Repas	50	50	2500
Hébergement			0
Transport			0
Matériel			0
Location de la salle			0
			0
			0
			0
Total			2500

## Partenaires
Nom	Compétence	Organisation	Site web	Responsable	Disponibilité

## Participant-e-s
Prénom	Nom	Adresse e-mail	Téléphone	Titre	Organisation	Présence

## Inventaire matériel
Catégorie	Lieu	Matériel	Quantité	Check

Signalétique	Salle principale	Affiche ou affichette
Atelier	Salle principale	Table
	Salle principale	Chaise
	Salle principale	Feuille de compétences
	Salle principale	Multiprise
Restauration midi	Salle principale	Table
	Salle principale	Boîte de Serviettes
	Salle principale	Gobelets

## Déroulé hackathon
Phase	Début	Fin	Description	Remarque
Préparations

Phase "Clarification"

Phase "Idéation"

Phase "Prototypage"

Conclusion :

## Rôles intervenants
Nom	Rôle	Numéro de téléphone	Email	Consignes

Tâches principales : guide, live-tweet, compte-rendu, photos, maître du temps, mentor